Сетевой график (дорожная карта) ЧОУ «СОШ № 1 г.Челябинска» по формированию необходимой системы условий введения ФГОС НОО и ООО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО | 1. Разработка локального акта о  введении ОО ФГОС НОО и ООО | Декабрь 2021г. |
| 2. Разработка и утверждение плана-  графика введения ФГОС НОО и ООО | Декабрь 2021г. |
| 3. Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС НОО и ООО (цели образовательной деятельности, режим занятий,  финансирование, материально- техническое обеспечение и др.) |  |
| 4. Внесение изменений в действующую основную образовательную программу начального общего образования и образовательную программу основного общего образования  ОО | До 20 августа 2022г. |
| 5. Утверждение изменений основных  образовательных программ НОО и ООО | 29.08.2022г. |
| 6. Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и основного общего образования и тарифно­квалификационными характеристиками и  профессиональным стандартом | Август |
| 7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в  соответствии с ФГОС начального общего образования и основного общего образования | Май-июнь |
| 8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом  требований к минимальной оснащенности учебной деятельности | Январь-июнь |
| 9. Доработка:   * образовательных программ; * учебного плана; * рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; * календарного учебного графика; * положения о внеурочной деятельности обучающихся; * положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых | Июль-август |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | результатов освоения основных образовательных программ;  **–** положения о формах получения образования |  |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС начального и основного общего образования | 1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и  достижения планируемых результатов | Июль |
| 2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО | Август |
| 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС начального и основного общего образования | 1. Обеспечение координации взаимодействия участников  образовательных отношений по организации введения ФГОС НОО и ООО | Январь-июль |
|  | |
| 2. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и  внеурочной деятельности | Апрель-май |
| 3. Привлечение педагогов к проектированию основной образовательной программы  Начального общего образования и основного общего образования | Март-июль |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС начального и основного общего образования | 1. Анализ кадрового обеспечения  введения и реализации ФГОС начального и основного общего образования | Июнь-июль |
| 2. Создание (корректировка) плана­графика повышения квалификации педагогических и  руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС начального и основного общего  образования | Февраль-март |
| 3. Корректировка плана методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на  проблемы введения ФГОС начального и основного общего образования | Январь-май |
| V. Информационное  обеспечение введения | 1. Размещение на сайте ОУ  информационных материалов о | Февраль-август |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФГОС начального и основного общего образования | реализации ФГОС |  |
| 2. Широкое информирование родительской общественности о  введении ФГОС и порядке перехода на них | Май-июнь |
| 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание  ООП НОО и ООП ООО | Январь-март |
| VI. Материально­ техническое обеспечение введения ФГОС начального и основного общего образования | 1. Анализ материально­технического обеспечения реализации ФГОС  Начального и основного общего образования | Июль |
| 2. Обеспечение соответствия материально­технической базы ОУ  требованиям ФГОС | Июль |
| 3. Обеспечение соответствия санитарно­гигиенических условий требованиям ФГОС начального и основного общего  образования | Июль-август |
| 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда  работников ОО | Июль-август |
| 5. Обеспечение соответствия информационно­образовательной  среды требованиям ФГОС начального и основного общего образования | Июль-август |
| 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно­информационного  центра печатными и электронными образовательными ресурсами | Июнь |
| 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в  федеральных, региональных и иных базах данных | Постоянно |
| 8. Обеспечение контролируемого  доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно |